## Plan1
PROJETO TELIT-LIBS - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Status | Atividades | Responsável | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01
100% | Estudar FreeRTOS | Jonas, Pedro | X
100% | Criação do ambiente de desenvolvimento (repositório, wiki, trello) | Jonas | X
100% | Criação do projeto inicial no Arduino | Pedro | X
100% | Criação do projeto inicial no Atmel Studio / FreeRTOS | Jonas | X
100% | Documentação inicial do projeto no wiki | Jonas | X
100% | Recebimento e testes dos kits de desenvolvimento Telit e Arduino | Pedro, Vinicius | X
100% | Montagem, teste e configuração dos ambientes de desenvolvimento | Vinicius, Pedro, Jonas | X
100% | MILESTONE: AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO PRONTO |  | X
100% | Implementação da lib de comandos AT para C | Jonas | X | X
100% | Documentação da lib de comandos AT para C | Jonas |  | X
100% | Implementação da lib de comandos AT para Arduino | Pedro | X | X
100% | Documentação da lib de comandos AT para Arduino | Pedro |  | X
100% | MILESTONE: LIBS DE COMUNICAÇÃO COM OS MÓDULOS PRONTAS |  |  | X
100% | Implementação da lib do device celular para Arduino | Pedro |  | X | X
100% | Documentação da lib do device celular para Arduino | Pedro |  |  | X
100% | Implementação da lib do device celular para C | Jonas |  | X | X
100% | Documentação da lib do device celular para C | Jonas |  |  | X
80% | MILESTONE: LIB DO DEVICE HE910 PRONTA |  |  |  | X
100% | Implementação da lib do device wifi para C | Jonas |  | X | X
100% | Documentação da lib do device wifi para C | Jonas |  |  | X
100% | Implementação da lib do device wifi para Arduino | Pedro |  | X | X
100% | Documentação da lib do device wifi para Arduino | Pedro |  |  | X
90% | MILESTONE: LIB DO DEVICE GS2101M PRONTA |  |  |  | X
0% | Implementação da lib do device bluetooth para C | Jonas |  | X | X
0% | Documentação da lib do device bluetooth para C | Jonas |  |  | X
0% | Implementação da lib do device bluetooth para Arduino | Pedro |  | X | X
0% | Documentação da lib do device bluetooth para Arduino | Pedro |  |  | X
0% | MILESTONE: LIB DO DEVICE BLUEMOD+42 PRONTA |  |  |  | X
100% | Implementação das aplicações em Arduino (Wifi e GSM) | Vinicius, Pedro |  | X | X | X
95% | Documentação das aplicações em Arduino (Wifi e GSM) | Vinicius, Pedro |  |  |  | X
90% | Implementação das aplicações em C (Wifi e GSM) | Vinicius, Jonas |  | X | X | X
95% | Documentação das aplicações em C (Wifi e GSM) | Vinicius, Jonas |  |  |  | X
95% | MILESTONE: APLICAÇÕES DE EXEMPLOS PRONTAS |  |  |  |  | X