## Plan1
Relatório das atividades - Robson Soares de Lima
Data | Atividade | Carga horária | Obs.:
2018-02-15 | Definição da metodologia de pesquisa e divisão de atividades | 4h
2018-02-20 | Estudo e pesquisa sobre a tecnologia de comunicação LoRa | 8h
2018-02-21 | Estudo e pesquisa sobre a tecnologia de comunicação LoRa | 8h
2018-02-23 | Estudo e pesquisa sobre a tecnologia de comunicação LoRa | 4h
2018-02-27 | Pesquisa sobre o desenvolvimento de gateway Lorawan com o Raspberry Pi | 8h
2018-02-28 | Pesquisa sobre o desenvolvimento de gateway Lorawan com o Raspberry Pi | 8h
2018-03-02 | Estudo do Transceptor LoRa SX1276 | 4h
2018-03-06 | Estudo do Transceptor LoRa SX1276 | 8h
2018-03-07 | Pesquisa sobre bibliotecas em linguagem Python para Lora SX1276 e Raspberry Pi | 8h
2018-03-09 | Pesquisa sobre bibliotecas em linguagem Python para Lora SX1276 e Raspberry Pi | 4h
2018-03-13 | Instalação e testes na biblioteca "pySX127x" no Raspberry | 8h
2018-03-14 | Instalação e testes na biblioteca "pySX127x" no Raspberry | 8h
2018-03-16 | Estudo e pesquisa sobre comunicação SPI | 4h
2018-03-20 | Instalação e testes na biblioteca "python-sx127x" no Raspberry para uso do LoRa | 8h
2018-03-21 | Instalação e testes na biblioteca "python-sx127x" no Raspberry para uso do LoRa | 8h
2018-03-23 | Pesquisa acerca de bibliotecas alternativas compatíveis com a Raspberry Pi 2 e o LoRa | 4h
2018-03-27 |  | 8h | Feriado
2018-03-28 |  | 8h
2018-04-03 | Instalação e testes na biblioteca "lora-sx1272-test" no Raspberry para uso do LoRa | 4h
2018-04-04 | Instalação e testes na biblioteca "lora-sx1272-test" no Raspberry para uso do LoRa | 8h
2018-04-06 | Implementação do software web de configuração do gateway LoRa. | 8h
2018-04-10 | Implementação do software web de configuração do gateway LoRa. | 4h
2018-04-11 | Estudo e pesquisa de comunicação Restful para interação do Scanner com a aplicação servidora. | 8h
2018-04-14 | Estudo e pesquisa de comunicação Restful para interação do Scanner com a aplicação servidora. | 8h
2018-04-17 | Instalação de testes da biblioteca "requests" do Python para comunicação Restul com o servidor. | 4h
2018-04-18 | Instalação de testes da biblioteca "requests" do Python para comunicação Restul com o servidor. | 8h
2018-04-20 | Testes de recepção dos dados da aplicação servidora para o Raspberry | 8h
2018-04-24 | Testes de recepção dos dados da aplicação servidora para o Raspberry | 4h
2018-04-25 | Estudo e pesquisa sobre o funcionamento do display Nextion 2.4. | 8h
2018-04-27 | Estudo e pesquisa sobre o funcionamento do display Nextion 2.4. | 8h
2018-05-01 | Implementação do material gráfico no firmware do display Nextion. | 4h
2018-05-02 | Implementação do material gráfico no firmware do display Nextion. | 8h
2018-05-04 | Desenvolvimento de sugestões para alterações nas telas de interface gráfica do display Nextion. | 8h
2018-05-08 | Desenvolvimento de sugestões para alterações nas telas de interface gráfica do display Nextion. | 4h
2018-05-09 | Desenvolvimento do software do Scanner para recepção das ordens de serviço providos pela aplicação web. | 8h
2018-05-10 | Desenvolvimento do software do Scanner para recepção das ordens de serviço providos pela aplicação web. | 8h