## Etapas
ETAPAS E MACRO ATIVIDADES
ETAPA | MACRO ATIVIDADE | INICIO | FIM
ESTUDO DOS MÓDULOS E PLATAFORMAS MONTAGEM DOS AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO | Planejamento e Preparação | 2017-12-01 | 2017-12-06
| Estudo e Criação dos Projetos e Documentações Iniciais | 2017-12-07 | 2017-12-21
| Testes dos Módulos e Montagem dos Ambientes de Desenvolvimento | 2017-12-22 | 2018-01-12
IMPLEMENTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DE COMUNICAÇÃO COM OS MÓDULOS | Implementação de Firmware Base | 2018-01-15 | 2018-01-16
| Implementação de Biblioteca de Comandos AT | 2018-01-17 | 2018-01-31
IMPLEMENTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DOS MÓDULOS | Implementação das bibliotecas dos módulos | 2018-02-01 | 2018-02-16
DESENVOLVIMENTO DAS APLICAÇÕES DE EXEMPLO | Implementação da Aplicação Tunel TCP | 2018-02-19 | 2018-02-23
| Implementação da Aplicação SMS Commands | 2018-02-26 | 2018-02-27
| Implementação da Aplicação Porteiro Eletronico | 2018-02-28 | 2018-03-01
| Implementação da Aplicação LBS Geofence | 2018-03-02 | 2018-03-07
| Implementação da Aplicação GPS Geofence | 2018-03-09 | 2018-03-14
| Implementação da Aplicação GPS Geofence SMS | 2018-03-15 | 2018-03-16
| Implementação da Aplicação LBS Geofence SMS | 2018-03-19 | 2018-03-20
| Implementação da Aplicação MQTT | 2018-03-21 | 2018-03-26
| Implementação da Aplicação MQTT LBS | 2018-03-27 | 2018-03-30

## dez-17
Relatório das atividades - Pedro Granville Gonçalves
Data | Etapa | Macro Atividade | Atividade | Carga horária | Obs.:
2017-12-04 | ESTUDO DOS MÓDULOS E PLATAFORMAS MONTAGEM DOS AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO | Planejamento e Preparação | Reunião de planejamento | 4h
2017-12-05 |  |  | Criação do repositório no bitbucket | 4h
2017-12-06 |  |  | Criação e configuração inicial do Wiki | 4h
2017-12-07 |  | Estudo e Criação dos Projetos e Documentações Iniciais | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-08 |  |  | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-11 |  |  | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-12 |  |  | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-13 |  |  | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-14 |  |  | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-15 |  |  | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-18 |  |  | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-19 |  |  | Estudo dos módulos/estudo sobre criação de libs arduido | 4h
2017-12-20 |  |  | Criação do projeto inicial no Arduino | 4h
2017-12-21 |  |  | Documentação inicial do projeto no wiki | 4h
2017-12-22 |  | Testes dos Módulos e Montagem dos Ambientes de Desenvolvimento | Recebimento e testes dos kits de desenvolvimento Telit e Arduino | 4h
2018-12-26 |  |  | Montagem, teste e configuração dos ambientes de desenvolvimento | 4h
2018-12-27 |  |  | Montagem, teste e configuração dos ambientes de desenvolvimento | 4h
2018-12-28 |  |  | Montagem, teste e configuração dos ambientes de desenvolvimento | 4h
2018-12-29 |  |  | Montagem, teste e configuração dos ambientes de desenvolvimento | 4h

## jan-18
Relatório das atividades - Pedro Granville Gonçalves
Data | Etapa | Macro Atividade | Atividade | Carga horária | Obs.:
2018-01-02 | ESTUDO DOS MÓDULOS E PLATAFORMAS MONTAGEM DOS AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO | Testes dos Módulos e Montagem dos Ambientes de Desenvolvimento | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-03 |  |  | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-04 |  |  | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-05 |  |  | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-08 |  |  | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-09 |  |  | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-10 |  |  | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-11 |  |  | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-12 |  |  | Montagem, teste e configuração dos kits de desenvolvimento | 4h
2018-01-15 | IMPLEMENTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DE COMUNICAÇÃO COM OS MÓDULOS | Implementação de Firmware Base | Implementação de firmware de teste para comunicação entre a placa arduino e módulo | 4h
2018-01-16 |  |  | Implementação de firmware de teste para comunicação entre a placa arduino e módulo | 4h
2018-01-17 |  | Implementação de Biblioteca de Comandos AT | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-18 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-19 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-22 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-23 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-24 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-25 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-26 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-29 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-30 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h
2018-01-31 |  |  | Implementação da lib de comando AT para arduino | 4h

## fev-18
Relatório das atividades - Pedro Granville Gonçalves
Data | Etapa | Macro Atividade | Atividade | Carga horária | Obs.:
2018-02-01 | IMPLEMENTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DOS MÓDULOS | Implementação das bibliotecas dos módulos | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-02 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-05 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-06 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-07 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-08 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-09 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-12 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-13 |  |  |  |  | Feriado
2018-02-14
2018-02-15 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-16 |  |  | Implementação da lib do módulo xE910 | 4h
2018-02-19 | APLICAÇÕES DE EXEMPLOS | Implementação da Aplicação Tunel TCP | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_UartSocketTunnel | 4h
2018-02-20 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_UartSocketTunnel | 4h
2018-02-21 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_UartSocketTunnel | 4h
2018-02-22 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_UartSocketTunnel | 4h
2018-02-23 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_UartSocketTunnel | 4h
2018-02-26 |  | Implementação da Aplicação SMS Commands | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_SMSCommands | 4h
2018-02-27 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_SMSCommands | 4h
2018-02-28 |  | Implementação da Aplicação Porteiro Eletronico | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_Porteiro_Eletronico | 4h

## mar-18
Relatório das atividades - Pedro Granville Gonçalves
Data | Etapa | Macro Atividade | Atividade | Carga horária | Obs.:
2018-03-01 | APLICAÇÕES DE EXEMPLOS | Implementação da Aplicação Porteiro Eletronico | Implementação do exemplo Telit_GSM_HE910G_Porteiro_Eletronico | 4h
2018-03-02 |  | Implementação da Aplicação LBS Geofence | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_LBS_Geofence | 4h
2018-03-05 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_LBS_Geofence | 4h
2018-03-06 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_LBS_Geofence | 4h
2018-03-07 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_LBS_Geofence | 4h
2018-03-08 |  |  |  |  | Feriado
2018-03-09 |  | Implementação da Aplicação GPS Geofence | Implementação do exemplo Telit_GPS_HE910G_GPS_Geofence | 4h
2018-03-12 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GPS_HE910G_GPS_Geofence | 4h
2018-03-13 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GPS_HE910G_GPS_Geofence | 4h
2018-03-14 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GPS_HE910G_GPS_Geofence | 4h
2018-03-15 |  | Implementação da Aplicação GPS Geofence SMS | Implementação do exemplo Telit_GPS_HE910G_GPS_Geofence_SMS | 4h
2018-03-16 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GPS_HE910G_GPS_Geofence_SMS | 4h
2018-03-19 |  | Implementação da Aplicação LBS Geofence SMS | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_LBS_Geofence_SMS | 4h
2018-03-20 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_LBS_Geofence_SMS | 4h
2018-03-21 |  | Implementação da Aplicação MQTT Hardware | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_HARDWARE_MQTT | 4h
2018-03-22 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_HARDWARE_MQTT | 4h
2018-03-23 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_HARDWARE_MQTT | 4h
2018-03-26 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_HARDWARE_MQTT | 4h
2018-03-27 |  | Implementação da Aplicação MQTT Hardware LBS | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_HARDWARE_MQTT_LBS | 4h
2018-03-28 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_HARDWARE_MQTT_LBS | 4h
2018-03-29 |  |  | Implementação do exemplo Telit_GSM_UE910GL_HARDWARE_MQTT_LBS | 4h
2018-03-30 |  |  |  |  | Feriado